## Sheet1
附件2
钦州市农村黑臭水体治理进展情况表
填报时间：2022年4月19日
序号 | 水体编号 | 市 | 县（市、区） | 乡镇或街道社区 | 行政村 | 水体类型 | 涉及的自然村 | 水域面积（m2） | 主要污染问题 | 治理年份 | 治理级别 | 治理进展情况 | 前期工作开展情况 |  | 治理内容 |  | 资金筹措情况
[13 empty] | 是否落实责任部门 | 可研/实施方案完成情况 | 主要采用的治理方法 | 成效判定 | 总投资额（万元） | 资金筹措方式
1 | 4507210003 | 钦州市 | 灵山县 | 三隆镇 | 罩云村 | 塘 | 下水山 | 1200 | a | 2025年 | 优先治理 | 未治理 | 是 | 实施方案已获县发改局批复 | 控源截污、内源治理
2 | 4507210002 | 钦州市 | 灵山县 | 沙坪镇 | 桂塘村 | 沟渠 | 竹山塘 | 400 | h | 2022年 | 优先治理 | 未治理 | 是 | 资金项目实施方案已通过专家评审，并同步开展项目设计 | 控源截污、内源治理 |  | 150 | 自治区资金
3 | 4507210001 | 钦州市 | 灵山县 | 沙坪镇 | 金科村 | 塘 | 金科街队 | 800 | f,g | 2025年 | 优先治理 | 正在治理 | 是 | 实施方案已获县发改局批复 | 内源治理 | 消除黑臭 | 2 | 村民自筹资金
4 | 4507220001 | 钦州市 | 浦北县 | 寨圩镇 | 康乐村 | 塘 | 康乐一、二队 | 1172 | a,f,g,h | 2022年 | 优先治理 | 未治理 | 是 | 可研究及实施方案已获县发改局批复 | 控源截污、内源治理 |  | 280 | 自治区资金250万元，自筹30万
5 | 4507220002 | 钦州市 | 浦北县 | 白石水镇 | 陈依村 | 塘 | 北街队 | 1245 | a,f,g | 2023年 | 优先治理 | 未治理 | 是 | 可研究及实施方案已获县发改局批复 | 控源截污、内源治理
6 | 4507020002 | 钦州市 | 钦南区 | 犀牛脚镇 | 船厂村 | 沟渠 | 竹排村 | 2160 | a | 2023年 | 优先治理 | 未治理 | 是 | 已完成可研的编制 | 建设污水处理设施、清淤 |  | 303.63 | 自治区资金
7 | 4507020001 | 钦州市 | 钦南区 | 康熙岭镇 | 高沙村 | 沟渠 | 东围村 | 300 | a | 2023年 | 正常治理 | 未治理 | 是 | 已完成实施方案的编制 | 铺设管网，接入市政管网进行处理 |  | 194.08 | 中央资金
8 | 4507030005 | 钦州市 | 钦北区 | 青塘镇 | 高峰村 | 河 | 箔竹山村、礼路堂村、积谷岭村 | 2700 | a,h | 2024年 | 优先治理 | 未治理
9 | 4507030001 | 钦州市 | 钦北区 | 平吉镇 | 彭良村 | 塘 | 良屋村 | 1300 | a | 2022年 | 正常治理 | 未治理 | 是 | 正在编制可研 |  |  | 33.7 | 自治区资金

## Sheet2
109.0715 | 22.3115 | 109.0717 | 22.311 | 109°04′17″ | 22°18′41″ | 109°04′18″ | 22°18′40″
109.0218 | 22.4615 | 109.0224 | 22.4611 | 109°01′18″ | 22°27′41″ | 109°01′21″ | 22°27′40″
108.9265 | 22.4745 | 108.9267 | 22.4741 | 108°55′35″ | 22°28′28″ | 108°55′36″ | 22°28′27″
109.6625 | 22.6024 | 109.6624 | 22.6022 | 109°39′45″ | 22°36′09″ | 109°39′45″ | 22°36′08″
109.1558 | 22.0808 | 109.1558 | 22.0807 | 109°09′21″ | 22°04′51″ | 109°09′21″ | 22°04′51″
108.8075 | 21.644 | 108.8112 | 21.6384 | 108°48′27″ | 21°38′38″ | 108°48′40″ | 21°38′18″
108.5701 | 21.9503 | 108.5709 | 21.9493 | 108°34′12″ | 21°57′01″ | 108°34′15″ | 21°56′58″
|  |  |  | 109°04′17″ | 22°18′41″ | 109°04′18″ | 22°18′40″
|  |  |  | 109°01′18″ | 22°27′41″ | 109°01′21″ | 22°27′40″
|  |  |  | 108°55′35″ | 22°28′28″ | 108°55′36″ | 22°28′27″
|  |  |  | 109°39′45″ | 22°36′09″ | 109°39′45″ | 22°36′08″
|  |  |  | 109°09′21″ | 22°04′51″ | 109°09′21″ | 22°04′51″
|  |  |  | 108°48′27″ | 21°38′38″ | 108°48′40″ | 21°38′18″
|  |  |  | 108°34′12″ | 21°57′01″ | 108°34′15″ | 21°56′58″
′